## 不具合報告書
不 具 合 報 告 書
写真付き（写真は「写真」のシートに）
宛先 |  | 報告日
会社名
担当者
電話
下記のとおり不具合を確認しましたので、ご報告いたします。
件名
対象
所在地
見つけた日時 |  | 見つけた人
急ぎ度
不具合の内容
影響
原因
対応（応急処置・調査・恒久対策）
区分 | 対応の内容 | 担当 | 期限 | 状況
今後の予定・お願い
備考
ご確認
確認日 |  | ご署名
急ぎ度は「すぐに対応が要る・早めに対応する・様子を見る」、対応の区分は「応急処置・調査・恒久対策」、状況は「済・対応中・予定」から選べます。原因がまだ分からないときは、確かめたことと考えられることを分けて書き、確かめる予定を対応の表に入れます。

## 写真
不具合報告書（写真） | 件名：
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 1
区分
撮影日
場所・部位
説明
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 2
区分
撮影日
場所・部位
説明
不具合報告書（写真のつづき） | 件名：
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 3
区分
撮影日
場所・部位
説明
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 4
区分
撮影日
場所・部位
説明
写真の枠が足りないときは、1枚ぶんの枠を行ごとコピーして下に貼り付けてください。不具合の箇所は、場所が分かる引きの写真と、状態が分かる寄りの写真を1枚ずつ撮ると伝わりやすくなります。

## 記入例
不 具 合 報 告 書
写真付き（写真は「写真」のシートに）
記入例
宛先 | ◯◯ビル管理株式会社 ◯◯ 様 | 報告日 |  | 2026年10月21日
|  | 会社名 |  | ◯◯建装
|  | 担当者 |  | ◯◯ ◯◯
|  | 電話 |  | ◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯
下記のとおり不具合を確認しましたので、ご報告いたします。
件名 | ◯◯ビル 西面の外壁タイルの剥がれかけ
対象 | 鉄骨造4階建ての事務所ビルの外壁（西面・タイル張り）
所在地 | ◯◯県◯◯市◯◯町2-3-4
見つけた日時 | 2026年10月20日（火） 10:30 | 見つけた人 |  | ◯◯ ◯◯（定期点検の時）
急ぎ度 | すぐに対応が要る
不具合の内容 | 西面の1階、出入口の右上で、外壁タイル1枚が下の端から浮いて、手前に開いていました。まわりのタイル6枚も、打診すると音が軽く、浮いています。
影響 | 真下は通路と出入口です。剥がれて落ちると、通る人に当たるおそれがあります。建物の中への水漏れは見当たりません。
原因 | タイルの裏の張り付けモルタルが、下地から離れていました（浮き）。屋上の笠木の継ぎ目に隙間があり、雨水が外壁の中に回った可能性があります。くわしい原因は、足場を組んだ打診調査で確かめます。
対応（応急処置・調査・恒久対策）
区分 | 対応の内容 | 担当 | 期限 | 状況
応急処置 | 剥がれかけのタイル1枚を外して保管 | ◯◯建装 | 10/20 | 済
応急処置 | 真下の通路にコーンとバーを置き、通行を止めた | ◯◯建装 | 10/20 | 済
調査 | 西面の全面を打診して、浮きの範囲を図に記録 | ◯◯建装 | 10/30 | 予定
調査 | 屋上の笠木の継ぎ目の隙間を調べる | ◯◯建装 | 10/30 | 予定
恒久対策 | 浮いたタイルの張り替え・笠木の継ぎ目の補修 | ◯◯建装 | 調査のあと | 予定
今後の予定・お願い | 調査の結果と、張り替えの範囲・お見積りは、10月末までにお届けします。それまで、出入口の右側の通路は使わないよう、テナントの皆様へのお知らせをお願いします。
備考 | 東面の壁にもひびを1本見つけました（写真3）。すぐの危険はないため、調査の時にあわせて見ます。
ご確認
確認日 | 2026年10月21日 | ご署名 |  | ◯◯ ◯◯
急ぎ度は「すぐに対応が要る・早めに対応する・様子を見る」、対応の区分は「応急処置・調査・恒久対策」、状況は「済・対応中・予定」から選べます。原因がまだ分からないときは、確かめたことと考えられることを分けて書き、確かめる予定を対応の表に入れます。

## 記入例（写真）
不具合報告書（写真） | 件名：◯◯ビル 西面の外壁タイルの剥がれかけ
記入例
| No. | 1
| 区分 | 不具合の箇所
| 撮影日 | 10/20
| 場所・部位 | 外壁 西面（1階・出入口の右上）
説明
タイル1枚が下の端から浮いて、手前に開いています。この日のうちに外して保管しました。
| No. | 2
| 区分 | 原因の調べ
| 撮影日 | 10/20
| 場所・部位 | 屋上（西側の笠木）
説明
屋上の全体です。奥の西側の笠木の継ぎ目に、隙間を2か所見つけました。ここから雨水が外壁の中に回った可能性があり、調査で確かめます。
不具合報告書（写真のつづき） | 件名：◯◯ビル 西面の外壁タイルの剥がれかけ
| No. | 3
| 区分 | 別の気づき
| 撮影日 | 10/20
| 場所・部位 | 外壁 東面（2階の窓の横）
説明
ひびが縦に1本あります。すぐの危険はないため、西面の調査の時にあわせて幅と長さを測ります。
| No. | 4
区分
撮影日
場所・部位
説明
写真の枠が足りないときは、1枚ぶんの枠を行ごとコピーして下に貼り付けてください。不具合の箇所は、場所が分かる引きの写真と、状態が分かる寄りの写真を1枚ずつ撮ると伝わりやすくなります。