## 改善報告書
改 善 報 告 書
写真付き（写真は「写真」のシートに）
宛先 |  |  | 報告日
会社名
担当者
電話
ご指摘をいただいた事項について、下記のとおり改善しましたので、ご報告いたします。
件名
対象
所在地
指摘を受けた日 |  |  | 指摘をした方
指摘を受けた場面
指摘事項と改善の内容
No. | 指摘の内容 | 原因 | 改善の内容 | 完了日 | 状況
1
2
3
4
5
再発防止策
改善の確かめ
備考
ご確認
確認日 |  |  | ご署名
指摘を受けた場面は「完了検査・中間検査・定期点検・安全パトロール・お客様から」、状況は「済・対応中・予定」から選べます。原因は「なぜ起きたか」を、改善の内容は「何をしたか」を書き、同じことを起こさないための手順は「再発防止策」に書きます。

## 写真
改善報告書（写真） | 件名：
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 1
区分
指摘No.
撮影日
説明
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 2
区分
指摘No.
撮影日
説明
改善報告書（写真のつづき） | 件名：
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 3
区分
指摘No.
撮影日
説明
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 4
区分
指摘No.
撮影日
説明
写真の枠が足りないときは、1枚ぶんの枠を行ごとコピーして下に貼り付けてください。改善前と改善後は、同じ場所を同じ向きから撮ると、何が変わったかが伝わります。

## 記入例
改 善 報 告 書
写真付き（写真は「写真」のシートに）
記入例
宛先 | ◯◯ハウス株式会社 ◯◯ 様 |  | 報告日 | 2026年10月21日
|  |  | 会社名 | ◯◯塗装
|  |  | 担当者 | ◯◯ ◯◯
|  |  | 電話 | ◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯
ご指摘をいただいた事項について、下記のとおり改善しましたので、ご報告いたします。
件名 |  | ◯◯様邸 外壁と屋根の工事 完了検査のご指摘への改善
対象 |  | 木造2階建ての住宅（外壁の塗り替え・屋根の点検）
所在地 |  | ◯◯県◯◯市◯◯町5-6-7
指摘を受けた日 |  | 2026年10月14日（水） | 指摘をした方 | ◯◯ハウス ◯◯様
指摘を受けた場面 |  | 完了検査
指摘事項と改善の内容
No. | 指摘の内容 | 原因 | 改善の内容 | 完了日 | 状況
1 | 南面1階のサッシの下で、ひびの補修の跡が塗ったあとも縦の線に見える | ひびを表面だけで埋め、まわりの模様をそろえずに上塗りをした | ひびをV字に削って奥まで埋め直し、模様をそろえてから上塗りを2回 | 10/18 | 済
2 | 北面の屋根に割れた瓦が3枚ある（今回の工事の範囲の外） | 前からの傷み。着工前の写真にも割れが写っていた | 追加の工事としてご了承をいただき、北面を新しい瓦に葺き替え | 10/19 | 済
3 | 南側の植木の根元に、塗料の飛び散りがある | 風で養生のシートがめくれ、すき間から飛んだ | 飛び散った塗料を落とした。植木に傷みはない | 10/15 | 済
4
5
再発防止策 |  | ひびの補修は、埋めたあとに模様をそろえ、上塗りの前に別の者が見て確かめる手順にしました。養生のシートは、風の強い日の前日に留め具を足し、毎日の作業の終わりに見回ります。
改善の確かめ |  | 10月20日に◯◯様と現地で見て、南面のひびの跡が分からないこと、北面の瓦に割れとずれがないこと、植木のまわりに塗料が残っていないことを確かめました。
備考 |  | 写真は、指摘のNo.ごとに改善前・改善後の順に並べています。No.3 は写真がありません。
ご確認
確認日 |  | 2026年10月21日 | ご署名 | ◯◯ ◯◯
指摘を受けた場面は「完了検査・中間検査・定期点検・安全パトロール・お客様から」、状況は「済・対応中・予定」から選べます。原因は「なぜ起きたか」を、改善の内容は「何をしたか」を書き、同じことを起こさないための手順は「再発防止策」に書きます。

## 記入例（写真）
改善報告書（写真） | 件名：◯◯様邸 外壁と屋根の工事 完了検査のご指摘への改善
記入例
| No. | 1
| 区分 | 改善前
| 指摘No. | 1
| 撮影日 | 10/14
説明
南面1階のサッシの下です。ひびの補修の跡が、縦の線のように見えています。
| No. | 2
| 区分 | 改善後
| 指摘No. | 1
| 撮影日 | 10/20
説明
埋め直して上塗りをしたあとの全体です。近くで見ても、ひびの跡は分からなくなりました。
改善報告書（写真のつづき） | 件名：◯◯様邸 外壁と屋根の工事 完了検査のご指摘への改善
| No. | 3
| 区分 | 改善前
| 指摘No. | 2
| 撮影日 | 10/14
説明
北面の屋根です。古い瓦に割れが3枚あり、まわりも傷んでいます。
| No. | 4
| 区分 | 改善後
| 指摘No. | 2
| 撮影日 | 10/19
説明
北面を新しい瓦に葺き替えたあとです。割れとずれがないことを確かめました。
写真の枠が足りないときは、1枚ぶんの枠を行ごとコピーして下に貼り付けてください。改善前と改善後は、同じ場所を同じ向きから撮ると、何が変わったかが伝わります。