## 見積書
御 見 積 書
工事の種別ごとの内訳（材料費・労務費）と工程つき
見積日
様・御中 |  |  |  | 見積番号
有効期限
下記のとおり御見積申し上げます。
工事名 |  |  |  | 発行者
工事場所 |  |  |  | 住所
工期（予定） |  |  |  | 電話
お支払条件 |  |  |  | 建設業の許可
御見積金額（税込） |  |  |  | 登録番号
見積の内訳（工事の種別ごと・金額は税抜）
工事の種別 |  | 材料費 |  | 労務費 | その他の経費 | 合計
直接工事費の計
法定福利費（事業主負担分）
安全衛生経費
建設業退職金共済の掛金
諸経費（現場管理費・一般管理費など）
小計（税抜）
消費税（10%）
御見積金額（税込）
工程ごとの作業と日数（準備は、ほかの工程と並行してよい）
No. | 工程 | 作業の内容 |  |  | 準備の日数 | 作業の日数
1
2
3
4
5
6
備考
工事の種別ごとの材料費・労務費・その他の経費は、内訳明細書の行を「工事の種別」と「区分」で足し上げた額です（種別の名前は表紙と内訳で同じ字に）。法定福利費・安全衛生経費・建設業退職金共済の掛金は、建設業法施行規則 第13条の12 が「適正な施工を確保するために不可欠な経費」とする3つです。消費税は小計に1回だけ掛け、1円未満は切り捨てにしています。

## 内訳明細
内 訳 明 細 書
工事の種別ごとに、材料費・労務費・その他の経費を分けて書く
工事名 |  |  |  |  | 金額は税抜（消費税は表紙で計算）
No. | 工事の種別 | 名称・仕様 | 区分 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費の計
うち材料費
うち労務費
うちその他
区分は「材料費・労務費・その他」から選びます（材料と手間をまとめた「材工共」の単価は、できるだけ材料費と労務費の2行に分けます）。金額＝数量×単価（1円未満は四捨五入）。

## 記入例（見積書）
御 見 積 書
| 工事の種別ごとの内訳（材料費・労務費）と工程つき | [5 empty] | 記入例
[5 empty] | 見積日 | 2026年10月9日
◯◯ ◯◯ 様 |  |  |  |  | 見積番号 | 2610-03
[5 empty] | 有効期限 | 2026年11月8日（見積日から30日）
下記のとおり御見積申し上げます。
工事名 |  | 駐車場の土間コンクリート・フェンス工事 |  |  | 発行者 | ◯◯エクステリア ◯◯ ◯◯
工事場所 |  | ◯◯県◯◯市◯◯町 1-2-3（◯◯様邸） |  |  | 住所 | ◯◯県◯◯市◯◯町 4-5-6
工期（予定） |  | 2026年11月上旬〜中旬（約14日・養生を含む） |  |  | 電話 | 090-◯◯◯◯-◯◯◯◯
お支払条件 |  | 完工後、翌月末までにお振込み |  |  | 建設業の許可 | ◯◯県知事 許可（般-◯）第◯◯◯◯◯号
御見積金額（税込） |  |  |  |  | 登録番号 | T◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯◯
見積の内訳（工事の種別ごと・金額は税抜）
工事の種別 |  |  | 材料費 |  | 労務費 | その他の経費 | 合計
解体・撤去工事
土間コンクリート工事
フェンス工事
直接工事費の計
法定福利費（事業主負担分） |  |  | 労務費をもとに計算（仮の数字） |  |  |  | 63000
安全衛生経費 |  |  | 保護具・カラーコーン・仮囲い |  |  |  | 15000
建設業退職金共済の掛金 |  |  | 対象の作業員の日数分（仮の数字） |  |  |  | 3200
諸経費（現場管理費・一般管理費など） | [6 empty] | 60000
小計（税抜）
消費税（10%）
御見積金額（税込）
工程ごとの作業と日数（準備は、ほかの工程と並行してよい）
No. | 工程 |  | 作業の内容 |  |  | 準備の日数 | 作業の日数
1 | 解体・撤去 |  | 既存の土間のはつり・ガラの搬出 |  |  | 1 | 2
2 | 路盤 |  | 砕石敷き・転圧 |  |  | 0 | 1
3 | 土間コンクリート |  | 型枠・メッシュ・打設・金ごて仕上げ |  |  | 2 | 2
4 | 養生 |  | 打設のあと、車の乗り入れを止める |  |  | 0 | 7
5 | フェンス |  | 基礎ブロック積み・フェンスの建込み |  |  | 5 | 2
6
備考 |  | 既存の土間の下から埋設物が出た場合は、別にご相談します。フェンスの準備の日数は取り寄せの期間で、前の工程と並行して進めます。
工事の種別ごとの材料費・労務費・その他の経費は、内訳明細書の行を「工事の種別」と「区分」で足し上げた額です（種別の名前は表紙と内訳で同じ字に）。法定福利費・安全衛生経費・建設業退職金共済の掛金は、建設業法施行規則 第13条の12 が「適正な施工を確保するために不可欠な経費」とする3つです。消費税は小計に1回だけ掛け、1円未満は切り捨てにしています。 記入例の法定福利費と建設業退職金共済の掛金は、書き方を示すための仮の数字です。

## 記入例（内訳）
内 訳 明 細 書
| 工事の種別ごとに、材料費・労務費・その他の経費を分けて書く | [6 empty] | 記入例
工事名 |  |  |  |  | 金額は税抜（消費税は表紙で計算）
No. | 工事の種別 | 名称・仕様 | 区分 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
1 | 解体・撤去工事 | 既存の土間コンクリート はつり・撤去（厚10cm） | 労務費 | 30 | ㎡ | 2500
2 | 解体・撤去工事 | コンクリートガラ 運搬・処分 | その他 | 4 | m³ | 8000 |  | 産業廃棄物の処理
3 | 解体・撤去工事 | 小型の重機 回送・損料 | その他 | 1 | 式 | 35000
4 | 土間コンクリート工事 | 路盤の砕石（RC-40）厚10cm | 材料費 | 30 | ㎡ | 600
5 | 土間コンクリート工事 | 生コンクリート 18-18-20 | 材料費 | 3.6 | m³ | 22000 |  | ロス込み
6 | 土間コンクリート工事 | ワイヤーメッシュ 径6mm 150×150 | 材料費 | 30 | ㎡ | 450
7 | 土間コンクリート工事 | 型枠・目地材 | 材料費 | 1 | 式 | 18000
8 | 土間コンクリート工事 | 砕石敷き・転圧 | 労務費 | 2 | 人工 | 22000
9 | 土間コンクリート工事 | 型枠・メッシュ・打設・金ごて仕上げ | 労務費 | 8 | 人工 | 25000
10 | フェンス工事 | アルミフェンス H800（本体・柱） | 材料費 | 15 | m | 7500
11 | フェンス工事 | 基礎ブロック CB120 2段・モルタル | 材料費 | 15 | m | 1800
12 | フェンス工事 | ブロック積み・フェンスの建込み | 労務費 | 4 | 人工 | 25000
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
直接工事費の計
うち材料費
うち労務費
うちその他
区分は「材料費・労務費・その他」から選びます（材料と手間をまとめた「材工共」の単価は、できるだけ材料費と労務費の2行に分けます）。金額＝数量×単価（1円未満は四捨五入）。