## 工事台帳
工 事 台 帳
1つの工事ごとに、契約・請求と入金・原価・粗利をまとめる
工事名 |  |  | 工事No.
注文者 |  |  | 契約日
工事現場の所在地
工期 |  |  | 引渡し日
請負金額（税抜） |  |  | 追加・変更（税抜）
追加・変更の内容
請求と入金（税込）
日付 |  | 内容 | 請求額 | 入金額
合計／まだ入金されていない額（請求額−入金額）
原価の明細（税抜）
日付 | 区分 | 内容 | 支払先 | 金額
この工事の集計（上の表から自動で計算）
契約金額（請負金額＋追加・変更）
材料費
労務費
外注費
経費
原価の合計
粗利（契約金額−原価の合計）
粗利率（粗利÷契約金額）
原価の金額は税抜で書きます（請求と入金の欄だけ、実際に請求・入金した税込の額）。労務費は自社の職人の人工×単価（出面表から写す）、外注費は他社に頼んだ工事、経費は駐車場代・処分費・運搬費など、その工事のためにかかった費用です。工事ごとに1枚、引渡しが済んでも5年は残しておきます。

## 記入例
工 事 台 帳
1つの工事ごとに、契約・請求と入金・原価・粗利をまとめる
記入例
工事名 |  | ◯◯様邸 洋室2部屋の内装改修 | 工事No. | 2026-018
注文者 |  | ◯◯ ◯◯ 様（個人） | 契約日 | 2026年9月24日
工事現場の所在地 |  | ◯◯県◯◯市◯◯町1-2-3
工期 |  | 2026年10月1日〜10月9日 | 引渡し日 | 2026年10月10日
請負金額（税抜） |  | 680000 | 追加・変更（税抜） | 45000
追加・変更の内容 |  | 追加＝クローゼットの棚の取り付け
請求と入金（税込）
日付 |  | 内容 | 請求額 | 入金額
10/1 |  | 着手金 | 220000 | 220000
10/10 |  | 完成・残金（追加の分を含む） | 577500
合計／まだ入金されていない額（請求額−入金額）
原価の明細（税抜）
日付 | 区分 | 内容 | 支払先 | 金額
10/1 | 材料費 | 石膏ボード・下地の材料 | ◯◯建材 | 68400
10/1 | 経費 | コインパーキング（9日分） | ◯◯パーキング | 10800
10/2 | 労務費 | 下地・ボード張り 4.0人工×20,000円（出面表から） | 自社の職人 | 80000
10/3 | 外注費 | 照明・コンセントの移設 | ◯◯電気 | 55000
10/5 | 材料費 | クロス・接着剤 | ◯◯建材 | 42600
10/6 | 労務費 | クロス張り 3.0人工×18,000円（出面表から） | 自社の職人 | 54000
10/7 | 経費 | 廃材の処分 | ◯◯産業 | 18000
10/8 | 材料費 | 床材（フロアタイル）・棚の金物 | ◯◯建材 | 51300
10/8 | 労務費 | 床張り・棚の取り付け 2.5人工×18,000円（出面表から） | 自社の職人 | 45000
10/9 | 外注費 | 引渡し前のクリーニング | ◯◯クリーン | 22000
この工事の集計（上の表から自動で計算）
契約金額（請負金額＋追加・変更）
材料費
労務費
外注費
経費
原価の合計
粗利（契約金額−原価の合計）
粗利率（粗利÷契約金額）
原価の金額は税抜で書きます（請求と入金の欄だけ、実際に請求・入金した税込の額）。労務費は自社の職人の人工×単価（出面表から写す）、外注費は他社に頼んだ工事、経費は駐車場代・処分費・運搬費など、その工事のためにかかった費用です。工事ごとに1枚、引渡しが済んでも5年は残しておきます。