## 撮影計画書
工事写真の撮影計画書
撮る場面を先に決めて、撮ったかどうかを確かめる
工事名 |  |  |  |  | 作成日
工事現場 |  |  |  |  | 作成者
工期
撮る場面の一覧（工程の順に）
No. | 工種 | 場面 | 撮る物・場所 | いつ撮るか | 黒板に書くこと | 撮った日 | 写真No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
撮影の進み具合（上の表から自動で数える）
| 計画した写真 |  | 撮った |  | まだ撮っていない
工事が始まる前に、工程の順に「どの場面で・何を・いつ撮るか」を書いておき、撮ったら日付と写真No.を書きます。隠れてしまう所（下地・配筋・埋める管など）は、次の工程に進む前に撮ります。撮った日の欄が空いている行が、まだ撮っていない写真です。

## 記入例
工事写真の撮影計画書
撮る場面を先に決めて、撮ったかどうかを確かめる
記入例
工事名 |  | ◯◯様邸 外壁改修工事 |  |  | 作成日 | 2026年9月28日
工事現場 |  | ◯◯県◯◯市◯◯町7-8-9 |  |  | 作成者 | ◯◯ ◯◯（現場代理人）
工期 |  | 2026年10月1日〜10月24日
撮る場面の一覧（工程の順に）
No. | 工種 | 場面 | 撮る物・場所 | いつ撮るか | 黒板に書くこと | 撮った日 | 写真No.
1 | 共通 | 着工前 | 建物の四方の全景（東・西・南・北） | 着工の前日 | 工事名・撮影日・方角 | 9/30 | 1〜4
2 | 足場 | 施工中 | 足場の組立て完了と養生シート | 組み立てた日 | 工種・日付 | 10/1 | 5
3 | 撤去 | 施工中 | 既存の外壁材をはがした後の下地（傷み） | はがした日 | 工種・部位・状況 | 10/3 | 6・7
4 | 下地 | 出来形 | 防水シートの重ね幅（スケールを当てて） | 張った後・胴縁の前 | 設計 90mm以上・実測 | 10/4 | 8
5 | 下地 | 出来形 | 胴縁の間隔（スケールを当てて） | 胴縁を付けた後 | 設計 455mm・実測 | 10/6 | 9
6 | 外壁 | 材料 | 届いた外壁材の品番と数量（箱のラベル） | 届いた日 | 品名・数量 | 10/6 | 10
7 | 安全 | 安全 | 朝の打合せと危険予知の様子 | 週に1回 | 日付 | 10/7 | 11
8 | 外壁 | 施工中 | 外壁材の張り（各面の途中） | 各面の半分ほど | 工種・部位
9 | シーリング | 施工中 | 目地のプライマー塗り | シーリングの前 | 工種・部位
10 | シーリング | 出来形 | シーリングの仕上がりと目地の幅 | 打った後 | 設計 10mm・実測
11 | 共通 | 完成 | 建物の四方の全景（着工前と同じ向き） | 足場を外した後 | 工事名・撮影日・方角
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
撮影の進み具合（上の表から自動で数える）
| 計画した写真 |  | 撮った |  | まだ撮っていない
工事が始まる前に、工程の順に「どの場面で・何を・いつ撮るか」を書いておき、撮ったら日付と写真No.を書きます。隠れてしまう所（下地・配筋・埋める管など）は、次の工程に進む前に撮ります。撮った日の欄が空いている行が、まだ撮っていない写真です。