## 施工報告書
施 工 報 告 書
写真付き（写真は「写真」のシートに）
宛先 |  |  | 報告日
会社名
担当者
電話
下記のとおり施工しましたので、ご報告いたします。
工事名
施工場所
工種
施工期間 |  |  | 作業者
施工の概要
施工の内容（工程ごと）
日付 | 工程 | 施工の内容 | 材料・仕様 | 数量 | 写真
検査・確認の結果
特記・申し送り
ご確認（元請け・発注者）
確認日 |  |  | ご署名
工程は施工した順に1行ずつ書き、材料は品名と色・仕様まで書きます。仕上がると見えなくなる工程（下地補修・下塗りなど）は、その日に写真を撮り、写真の No. を書いて写真のページと合わせます。

## 写真
施工報告書（写真） | 工事名：
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 1
区分
撮影日
場所・部位
説明
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 2
区分
撮影日
場所・部位
説明
施工報告書（写真のつづき） | 工事名：
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 3
区分
撮影日
場所・部位
説明
写真を貼る（横4：縦3） | No. | 4
区分
撮影日
場所・部位
説明
写真の枠が足りないときは、1枚ぶんの枠を行ごとコピーして下に貼り付けてください。施工前・施工中・施工後を同じ場所で撮っておくと、工程の順に並べて見せられます。

## 記入例
施 工 報 告 書
写真付き（写真は「写真」のシートに）
記入例
宛先 |  | ◯◯建設株式会社 工事部 ◯◯ 様 | 報告日 | 2026年10月16日
|  |  | 会社名 | ◯◯塗装
|  |  | 担当者 | ◯◯ ◯◯
|  |  | 電話 | ◯◯-◯◯◯◯-◯◯◯◯
下記のとおり施工しましたので、ご報告いたします。
工事名 |  | ◯◯様邸 外壁塗装工事
施工場所 |  | ◯◯県◯◯市◯◯町4-5-6
工種 |  | 塗装工事（外壁・付帯部）
施工期間 |  | 2026年10月5日（月）〜10月16日（金） | 作業者 | ◯◯ ◯◯ ほか2名
施工の概要 |  | 木造2階建ての住宅の外壁（約150平米）を、高圧洗浄と下地の補修のあと、下塗り1回・上塗り2回で塗り替えました。雨どいと水切りも塗っています。
施工の内容（工程ごと）
日付 | 工程 | 施工の内容 | 材料・仕様 | 数量 | 写真
10/5 | 足場 | 足場の組立て・飛散防止ネット |  | 1式
10/6 | 高圧洗浄 | 外壁全面の洗浄 |  | 150平米
10/7 | 下地補修 | ひび割れの補修（Vカット・充てん） | 変成シリコン系シーリング材 | 3か所 | 2
10/8 | 養生 | 窓・換気口・植木の養生 | 養生シート・テープ | 1式
10/9 | 下塗り | 外壁全面にシーラー | 水性シーラー（白） | 150平米
10/12 | 上塗り1回目 | ローラーで1回目 | 水性シリコン樹脂塗料（色 ◯◯） | 150平米 | 3
10/13 | 上塗り2回目 | ローラーで2回目 | 同上 | 150平米
10/14 | 付帯部 | 雨どい・水切りの塗装 | 弱溶剤のウレタン樹脂塗料 | 1式
10/15 | 検査・手直し | 自主検査と塗り残しの手直し |  | 1式 | 4
10/16 | 片付け | 足場の解体・清掃 |  | 1式
検査・確認の結果 |  | 10月15日に自主検査をしました。塗り残し・塗りむら・はみ出しを全面で見て、北面の雨どいの裏の塗り残し1か所を手直ししました。乾いたあとの色は、見本の板と同じでした。
特記・申し送り |  | 使った塗料の缶のラベル（品名・色の番号・製造番号）を撮った写真は、別に保管しています。手直しした所を含め、お引き渡しの前にご確認をお願いします。
ご確認（元請け・発注者）
確認日 |  | 2026年10月16日 | ご署名 | ◯◯ ◯◯
工程は施工した順に1行ずつ書き、材料は品名と色・仕様まで書きます。仕上がると見えなくなる工程（下地補修・下塗りなど）は、その日に写真を撮り、写真の No. を書いて写真のページと合わせます。

## 記入例（写真）
施工報告書（写真） | 工事名：◯◯様邸 外壁塗装工事
記入例
| No. | 1
| 区分 | 施工前
| 撮影日 | 10/5
| 場所・部位 | 外壁 南面
説明
全体に色あせがあり、手でさわると白い粉が付きます。塗り替えの前の状態として撮りました。
| No. | 2
| 区分 | 施工中
| 撮影日 | 10/7
| 場所・部位 | 外壁 北面（1階の窓の下）
説明
下地補修の前のひび割れです。Vカットしてシーリング材を充てんし、乾いてから下塗りに進みました。
施工報告書（写真のつづき） | 工事名：◯◯様邸 外壁塗装工事
| No. | 3
| 区分 | 施工中
| 撮影日 | 10/12
| 場所・部位 | 外壁 西面
説明
上塗りの1回目です。下塗りが乾いたことを確かめてから、ローラーで塗っています。
| No. | 4
| 区分 | 施工後
| 撮影日 | 10/15
| 場所・部位 | 建物の全景（南西から）
説明
上塗り2回目と付帯部の塗装のあとです。足場を外す前に、この向きで全面の自主検査をしました。
写真の枠が足りないときは、1枚ぶんの枠を行ごとコピーして下に貼り付けてください。施工前・施工中・施工後を同じ場所で撮っておくと、工程の順に並べて見せられます。